รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย                                                                                                                                                                                                        สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | 396,000 | 396,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการถนนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ | 504,000 | 504,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 5. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | 400,000 | 400,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 6. | โครงการออกเวทีประชาคม และ อบต.พบประชาชน | 40,000 | 40,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

-2-

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 7. | โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2567 | 78,000 | 78,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 8. . | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. กองคลัง | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 9. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง | 43,000 | 43,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 10. | จัดซื้อชุดโซฟา | 18,000 | 18,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 11. | โต๊ะทำงานเหล็ก | 19,500 | 19,500 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

-3-

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 12. | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | 4,000 | 4,000 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 13. | ตู้เก็บเอกสาร | 6,000 | 6,000 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 14. | เก้าอี้สำนักงาน (ล้อเลื่อน) | 5,800 | 5,800 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 15. | ไมโครโฟน | 47,000 | 47,000 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 16. | จัดซื้อตู้เย็น | 8,500 | 8,500 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 17. | จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำ | 5,700 | 5,700 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

-4-

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 18. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One | 48,000 | 48,000 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 19. | จัดซื้อเครื่อง Mulfunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 16,000 | 16,000 | 0 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 20. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกแบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) | 8,000 | 0 | 8,000 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 21. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว | 3,300 | 0 | 3,300 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 22. . | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 7,500 | 0 | 7,500 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

-5-

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 23. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 2,900 | 2,900 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองคลัง |  |
| 24. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 32,000 | 32,000 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองคลัง |  |
| 25. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | 24,000 | 24,000 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองคลัง |  |
| 26. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | 8,900 | 8,900 | 0 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองคลัง |  |

-6-

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 27. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 3,300 | 0 | 3,300 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองคลัง |  |
| 28. | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 10,000 | 0 | 10,000 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองคลัง |  |
| 29. | จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน | 6,200 | 0 | 6,200 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษา |  |
| 30. | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ล้อเลื่อน) | 6,700 | 0 | 6,700 |  | √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 31. 32. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 48,000 24,000 | 0 0 | 48,000 24,000 |  | √ √ |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |

- 7 -

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 33. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network | 11,000 | 0 | 11,000 |  |  | √ | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 34. | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย | 39,900 | 0 | 39,900 |  |  | √ | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 35. | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมี(ล้อเลื่อน) | 3,800 | 0 | 3,800 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 36. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 7,200 | 0 | 7,200 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 37. | จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก | 7,000 | 0 0 | 7,000 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 38. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | 20,000 |  | 20,000 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |

- 8 -

1.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

  - แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 39. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 3,300 | 0 | 3,300 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 40. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบinverter) | 27,900 | 0 | 27,900 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 41. | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ล้อเลื่อน) | 11,400 | 0 | 11,400 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 42. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 64,000 | 0 | 64,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 43. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 3,300 | 0 | 3,300 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 44. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) | 4,100 | 0 | 4,100 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |

- 9 -

  - แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  - ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสมเด็จ | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

- 10 -

- ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง

1.2 แนวทางการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแวง | 540,000 | 540,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 45,000 | 45,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการให้ความรู้ด้านยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานและประชาชน | 20,000 | 20,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 4. | โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 300,000 | 300,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

- 11 –

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชน

2.1 แนวทาง การพัฒนาด้านงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 6,000 | 6,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ | 20,000 | 20,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | 60,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 4. | อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000 | 320,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

- 12 -

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชน

2.1  แนวทาง การพัฒนาด้านงานเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการตามรอยเท้าพ่อส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 264,000 | 264,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงสวนพอเพียงภายใน อบต.หนองแวง | 20,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลัก สายรอง ในตำบลหนองแวง | 30,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 4. | โครงการเลี้ยงสัตว์ในสวนเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | 20,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 5. | โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |
| 6. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักและการทำเชื่อวาไดโคโลมา | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | สำนักปลัด |  |

- 13 -

2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1 แนวทาง  การพัฒนาด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา | 150,000 | 150,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการร่วมงานกาชาด แพรวากาฬสินธุ์ | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 5. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |

- 14 -

2 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.5 แนวทางการพัฒนา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 564,000 | 570,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก | 420,000 | 324,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 4. | โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 15,000 | 15,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 5. | โครงการสานฝันบัณฑิตน้อยและการจัดนิทรรศการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |

- 15 -

2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1  แนวทาง การพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 1,616,265 | 1,183,350 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | อบต.หนองแวง |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก) | 358,020 | 391,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | อบต.หนองแวง |  |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 23,000 | 23,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | อบต.หนองแวง |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 33,350 | 33,350 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | อบต.หนองแวง |  |
| 10. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 37,375 | 37,375 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | อบต.หนองแวง |  |

- 16 -

2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1  แนวทาง  การพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 53,360 | 53,360 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | 72,000 | 72,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 13. | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 412,919 | 412,919 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 14. | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. | 1,202,753 | 1,202,753 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |

- 17 –

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แนวทาง การพัฒนาอุดหนุนระบบการศึกษาในท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนค่าอาหารกลาง | 2,995,000 | 2,995,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |

- 18 -

2  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการส่งทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองแวง | 150,000 | 150,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย | 40,000 | 40,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 40,000 | 40,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |

- 19 -

2  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  | √ | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  | √ | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการรวมพลคนชนเผ่าอำเภอสมเด็จ | 150,000 | 0 | 150,000 |  |  | √ | - | กองการศึกษาฯ |  |

- 20 –

2  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา อุดหนุนด้านศาสนาวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โคมธุง | 450,000 | 450,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวง | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองแวง | 80,000 | 80,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |

- 21 -

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แนวทางการพัฒนา แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวง | 20,000 | 20,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองสวัสดิการฯ |  |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มสตรี | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ | 20,000 | 20,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองการศึกษาฯ |  |

- 22 -

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แนวทางการพัฒนา แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. กองช่าง | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองสวัสดิการฯ |  |

- 23 -

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แนวทางการพัฒนา อุดหนุนแผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ | 150,000 | 150,000 | 0 | √ |  |  | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 ตลอดปีงบประมาณ | กองช่าง |  |

- 24 -

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แนวทางการพัฒนา อุดหนุนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 3 | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 2. | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 3. | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 4. | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |
| 5. | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมือง บ้านโนนชาด หมู่ที่ 15 | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  | √ | - | กองสวัสดิการฯ |  |

- 25 –

3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.3 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 | 25,000 | 0 | 25,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 | 32,000 | 0 | 32,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 3. | โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนชาด หมู่ 15 | 126,000 | 0 | 126,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 4. | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ 5 | 52,000 | 0 | 52,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแวง หมู่ 1 | 172,300 | 0 | 172,300 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |

- 26 -

3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.3 แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างอาคารโดม หลังคาโค้ง บ้านหนองขาม หมู่ 2 | 237,,500 | 0 | 237,,500 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล๊อกคอนเวิร์ส) ลำห้วยคำเข บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3 | 284,900 | 0 | 284,900 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ 4 | 208,000 | 0 | 208,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 9. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนชาด หมู่ 5 | 148,000 | 0 | 148,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไผ่ หมู่ 6 | 195,000 | 0 | 195,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |

- 27 -

2  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.3  แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ 7 | 217,750 | 0 | 217,750 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 | 87,750 | 0 | 87,750 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ 8 | 64,350 | 0 | 64,350 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ 8 | 117,000 | 0 | 117,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |

- 28 -

2  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.3  แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 15. | โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแวง หมู่ 9 | 186,600 | 0 | 186,600 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 | 122,200 | 0 | 122,200 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่ 11 | 197,600 | 0 | 197,600 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 18. | โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12 | 234,700 | 0 | 234,700 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |

- 29 -

3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.3 แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 19. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่พัก บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14 | 186,650 | 0 | 186,650 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 20. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโนนชาด หมู่ 15 | 120,000 | 0 | 120,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 16 | 208,000 | 0 | 208,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 22. | โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 | 125,000 | 0 | 125,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |

- 30 -

3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.2 แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 23. | โครงการต่อเติมหลังคาทางเดินเมรุ บ้านหนองแวง หมู่ 9 | 85,000 | 0 | 85,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 24. | โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการผู้บริหาร อบต.หนองแวง | 150,000 | 0 | 150,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |
| 25. . | โครงการปรับปรุงหอถังประปาข้างหนองคูทด | 55,000 | 0 | 55,000 |  |  | √ | - | กองช่าง |  |

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ไม่สามารถดำเนินการ ได้ 20  โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินได้ถึงร้อยละ 100 ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน